## FMT
|  |  | 工事工程一覧 |  | 工事件名 ○○○○新築工事
項目 | [5 empty] | 令和３年 | [60 empty] | 期間
[6 empty] | ８月 | [14 empty] | ９月 | [14 empty] | １０月 | [15 empty] | １１月
[6 empty] | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30
|  |  | 着工 | 竣工
建築工事行程 |  |  | 令和３年８月１日～ | 2021-11-11 | [62 empty] | １０３日
|  |  | 開始 | 終了
申請者従事期間 |  |  | 令和３年９月１日～ | 2021-11-11 | [62 empty] | ７２日
業務内容
１．設計業務
| ・ | 設計図面、仕様書の検討確認 | [64 empty] | ６日
| ・ | 施工行程、機器資材発注時期の調整
| ・ | 搬入、仮設、試験、自主検査、使用前検査計画の立案 | [64 empty] | ６日
| ・ | 経済局、電力会社打合せ、申請手続き | [64 empty] | ７日
| ・ | 受電関係事項関係官公庁打合せ、申請手続き | [64 empty] | ２日
２．工事施工業務
| ・ | 打合せ（発注者、摂家、電気主任技術者、メーカー） | [64 empty] | ２日
| ・ | 施工方法の検討、指導 | [64 empty] | ２日
| ・ | 受入検査の実施 | [64 empty] | ２日
| ・ | 機器搬入、据付けの施工管理 | [64 empty] | ４日
| ・ | 電源引き込み関連作業の施工管理 | [64 empty] | １０日
| ・ | 測定、試験、社内検査、使用前自主検査の準備と実施 | [64 empty] | ３日
| ・ | 受電関連作業（本設／仮設切り替え、設備送電） | [64 empty] | ２日
３．維持運用・引き渡し
| ・ | 完成図書、検査データの作成 | [64 empty] | ２日
| ・ | 保守員への運転・管理の説明と実技指導
|  | 合計 （実務経験実質期間） | [64 empty] | ４８日
※工程が重複しているものは算定日数から除外している。
実務経歴証明書の「職務の内容」と整合をとり、各項目を作成（例文の１．から３．）。
各項目について、主な業務の内容を箇条書きで記入。
工事工程期間を「着工から竣工」、申請者の実務期間を「開始から終了」で記入する。
工事現場を記入する。（実務経歴証明書記載の現場名称との整合をとる）
工事工期と、申請者が実務に従事した期間を記入する。（対象となる期間と対象外の期間とで線種を変える等、明確にすること。）
実質期間（実務経験対象分）については休日や工程期間が重複するものを除外して算出すること。